Лабараторная работа №4
Планирование процесса разработки ПО
Команда проетка “Экспедиция”
АИ-184у
Борисов В.А.
Попов С.О.

1. Планирование итераций разработки ПО

Идентификатор функции	Функциональная зависимость	Влияние на достижение цели, %	Приоритет
FR 1	-	75	M
FR 1.1	-	75	M
FR 1.2	-	75	M
FR 1.3	-	75	M
FR 1.4	-	75	M
FR 2	FR 1	50	M
FR 2.1	FR 1	50	M
FR 2.2	FR 1	50	M
FR 2.3	FR 1	50	M

FR 2.4	FR 1	50	M
FR 3	FR 2	60	M
FR 3.1	FR 2	60	M
FR 4	FR 2	55	S
FR 4.1	FR 2	55	S
FR 4.2	FR 2	55	S
FR 5	FR 4	30	C
FR 5.1	FR 4	30	C
FR 5.2	FR 4	30	C

FR 5.3	FR 4	30	C
FR 6	FR 3	80	S
FR 6.1	FR 3	80	S
FR 6.2	FR 3	80	S
FR 6.3	FR 3	80	S
FR 6.4	FR 3	80	S
FR 7	FR 3	80	M
FR 7.1	FR 3	80	M
FR 7.2	FR 3	80	M
FR 7.3	FR 3	80	M

2. Архитектура ПО

3. Определение весовых показателей акторов
Актор	Весовой коефициент
Руководитель	3
Менеджер	2

А = 3 + 2 = 5

4. Определение весовых показателей прецедента UC
Прецедент	Количество шагов	Весовой коэффициент
Авторизация	4-7	10
Создание сущностей	4-7	10
Список сущностей	<= 3	5
Детальная информация сущности	<= 3	5
Фильтр списка	<= 3	5
Редактирование сущности	4-7	10
Удаление сущности	<= 3	5

UC = 4 * 5 + 3 * 10 = 50

5. Определение UUCP
UUCP = A + UC = 5 + 50 = 60

6. Определение технической сложности проекта

Показатель	Описание	Вес	ST
T1	Распределённая система	2	3
T2	Высокая производительность	1	2
T3	Работа пользователей онлайн	1	5
T4	Сложная обработка данных	-1	2
T5	Повторное использование кода	1	4
T6	Простота установка	0.5	3
T7	Простота использования	0.5	3
T8	Переносимость	2	2
T9	Простота внесения изменений	1	4

Показатель	Описание	Вес	ST
T10	Параллелизм	1	1
T11	Специальные требования к безопасности	1	1
T12	Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей	1	2
T13	Специальные требования к обучению пользователей	1	1

TCF = 0.6 + (0,01 * ( 2 * 3 + 1 * 2 + 1 * 5 + ( -1) * 2 + 1 * 4 + 0.5 * 3 + 0.5 * 3 + 2 * 2 + 1 * 4 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 2 + 1 * 1 ) = 0.91

7. Определение уровня квалификации разработчика

Показатель	Описание	Вес	ST
F1	Знание технологий	1.5	3
F2	Опыт разработки	0.5	3
F3	Опыт использования ООП	1	5
F4	Наличие аналитика	0.5	3
F5	Мотивация	1	5
F6	Стабильность требований	2	5
F7	Частичная занятость	-1	5
F8	Сложные языки разработки	-1	3

EF = 1.4 + ( -0.03 * (1.5 * 3 + 0.5 * 3 + 1 * 5 + 0.5 * 3 + 1 * 5 + 2 * 5 - 1 * 5 - 1 * 3) = 0.815

8. Оценка трудоемкости проекта
UCP = UUCP * TCF * EF = 60 * 0.91 * 0.815 = 44.499
Трудоемкость = UCP * 20 = 889.98 чел/час

9. WBS

10. Описание подзадач

Подзадача	Исполнитель
WST1.*.*	Борисов В.О.
WST2.*.*	Попов С.О.
WST4.*.*	Борисов В.О.
WST4.*.*	Попов С.О.
WST5.*.*	Борисов В.О.
WST6.*.*	Попов С.О.
WST7.*.*	Борисов В.О.

11. Диаграмма Ганта